## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG KẾ HOẠCH
STT | Tên Công Việc | Đoàn Văn Long | Ngô Hoàng Minh Tâm | Ngày Bắt Đầu Dự Kiến | Ngày Kết Thúc Dự Kiến
1 | Tìm hiểu về phương pháp ứng dụng ngăn xếp | x | x | 2018-09-10 | 2018-09-16
2 | Tìm hiểu về bài toán mã đi tuần | x | x | 2018-09-17 | 2018-09-23
3 | Khởi tạo bàn cờ, quân mã | x |  | 2018-09-24 | 2018-09-25
4 | Cài đặt các thao tác chính trên ngăn xếp |  | x | 2018-09-26 | 2018-09-27
5 | Giải thuật tìm nước đi của quân mã | x |  | 2018-09-28 | 2018-10-02
6 | Sử dụng ngăn xếp để lưu nước đi | x | x | 2018-10-03 | 2018-10-06
7 | Kiểm tra và gở bỏ các nước đi không hợp lệ (ứng dụng quay lui) | x |  | 2018-10-07 | 2018-10-08
8 | Sử dụng ngăn xếp để truy xuất lại các nước đi hợp lệ trước |  | x | 2018-10-09 | 2018-10-14
9 | Tổng hợp và cài đặt chương trình chính | x | x | 2018-10-15 | 2018-10-19
10 | Kiểm tra và sửa lỗi, hoàn thành chương trình | x | x | 2018-10-20 | 2018-10-21
11 | Hoàn thành bài báo cáo đồ án | x | x | 2018-10-22 | 2018-10-23